**项目计划文档（迭代一）**

南京大学软件学院

九乡河操盘大队小组

2016-3-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **计划文档（迭代一）** | | |
| **修改时间** | 修改人 | 创建时间 | 创建人 |
|  |  | 3.2 | 徐亚帆 |

**阶段目标：**

在迭代一，需要完成以下任务：

1.能够查看全部股票列表，单个股票的详细信息，大盘指数列表，单个大盘指数的详细信息。

2. 能够对信息进行搜索，包括按股票编号搜索、股票名称搜索，并支持模糊搜索。

3.能够对信息进行排序，包括按某一字段由大到小、由小到大排序、按时间排序

4.能够对信息进行过滤，包括根据某一字段或多个字段的数值范围筛选股票信息、从过去一周内、过去一个月内（默认）、过去三个月内根据某一字段的数值范围筛选股票信息

**日程表：**

项目日程表

1. 计划列表
2. 项目启动计划，小组规范
3. 迭代一需求规格文档及评审
4. 迭代一详细设计文档及评审
5. 迭代一体系结构设计
6. 迭代一测试文档及评审
7. 迭代一代码编写
8. 代码测试及交付

2）迭代一成本估算表（对应于甘特图）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务ID | 成本预估 | 实际执行纪录 | 实际-预估 |
| 1 | 4人日 | 4人日 | 0人日 |
| 2 | 4人日 | 4人日 | 0人日 |
| 3 | 8人日 | 8人日 | 0人日 |
| 4 | 4人日 | 4人日 | 0人日 |
| 5 | 4人日 | 4人日 | 0人日 |
| 6 | 24人日 | 24人日 | 0人日 |
| 7 | 8人日 | 8人日 | 0人日 |
| 总计 | 52人日 | 人日 | 人日 |

3）迭代一网络图：

FS FS

需求评审，制定下阶段计划

需求分析

需求规格说明书制作

FS

迭代一代码编写

系统级别测试以及测试用例

设计界面原型

SS SS

FS

完成系统测试，文档整合，项目交付

**资源日程表（任务日程表）：**

根据迭代一的工作日时间（自建立此文档共13天），安排各人的工作任务如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Day1（2.27） | Day2 | Day3-4  周一 | Day5  周三（3.2） | Day6-11 | Day12-13 | Day14 |
| 全体 | 开会计划 | 评审需求文档 | 编写详细设计文档 | 评审详细设计文档，编写测试用例 | 编写代码 | 测试，交付 | 迭代2计划 |
| 朱鼎 | 所有股票列表， | 评审需求文档，分工详细设计文档 | 顺序图部分 |  |  |  |  |
| 徐亚帆 | 具体股票交易数据 | 分层部分 |  |  |  |  |
| 吴秦月 | 大盘指数部分 | 类图部分 |  |  |  |  |
| 汪文藻 | 搜索部分 | 界面部分 |  |  |  |  |

**里程碑和里程碑标志日期：**

里程碑1：通过评审的《需求规格说明》

里程碑日期：2016年2月28日

里程碑2：体系结构确定下来，给出各层接口

里程碑日期：2016年3月2日

里程碑3：代码编写完成，进入测试阶段

里程碑日期：2016年3月8日

**计划执行检查表：**

根据资源日程表的内容，制定了如下执行检查表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Day1（2.27） | Day2 | Day3-4 | Day5  （3.2） | Day6-11 | Day12-13 | Day14 |
| 全体 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 朱鼎 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 徐亚帆 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 吴秦月 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 汪文藻 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |